| Чăваш Республикинчи Шупашкар хулин «Пěтěмěшле аталантаракан пуринчен малтан пурнăçлантарса вăй-хал пултарулăхне тěреклетсе пыракан 123-мěш ача сачě» муниципалитетăн шкул умěнхи вěренÿ бюджет учрежденийě |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 123 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |

ПРИКАЗ

24.04.2014 г.  № 28

Шупашкар хули								               г. Чебоксары

| Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад № 123» г.Чебоксары |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письмом Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 10.01.2014 № 08-10 о плане действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с целью поэтапного введения ФГОС ДО

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 123» г.Чебоксары (приложение № 1).

- Старшему воспитателю:

- обеспечить выполнение плана-графика мероприятий в соответствии с установленными сроками;

- представить отчет о ходе выполнения плана-графика мероприятий на итоговом педагогическом совете.

3. Секретарю – машинисту Степановой Е.А. довести данный приказ до сведения ответственных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

| Заведующий МБДОУ «Детский сад № 123» г.Чебоксары | Т. Н. Соколова |
| --- | --- |

Приложение № 1

к приказу от 28 от 24.04.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 123» г.Чебоксары

____________ Т.Н.Соколова

План-график мероприятий по введению ФГОС ДО

в муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 123 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»

города Чебоксары Чувашской Республики

| Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования | Апрель 2014 г. | План-график мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель, педагоги |
| Приведение локальной нормативной базы МБДОУ «Детский сад № 123» г.Чебоксары в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, обеспечивающих условия введения и реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов | 2014 г. | Локальные акты, обеспечивающие условия введения и реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета ДОО о введении ФГОС дошкольного образования, внесение изменений и дополнений в устав, приказы, положения) | Заведующий |
| Разработка проекта основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 123» г.Чебоксары в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования | Февраль – июль 2014 г. | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ | Рабочая группа МБДОУ по введению и реализации ФГОС дошкольного образования |
| Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС дошкольного образования | Февраль – декабрь 2014 г. | Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней по введению и реализации ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель |
| Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО | 2014 г. | Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ. Сбор информационно-аналитических материалов | Заведующий |
| Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №123» г.Чебоксары | 2014 г. | План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | Февраль – декабрь 2014 г. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования (муниципальный, региональный уровни) | Старший воспитатель |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | 2014 г. | Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования |
| Изучение инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | 2014–2016 гг. | Использование в работе инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель |
| Координация деятельности педагогических работников МБДОУ по апробации методической литературы, содержание которой ориентировано на ФГОС дошкольного образования | 2014–2016 гг. | Грамотное использование в работе педагогических работников МБДОУ методической литературы, содержание которой ориентировано на ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель |
| Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | 2014–2016 гг. | Использование в работе педагогических работников МБДОУ передового педагогического опыта по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Мониторинг степени готовности педагогических работников МБДОУ к введению ФГОС дошкольного образования | 2014 г. | Выявление степени готовности педагогических работников МБДОУ к введению ФГОС дошкольного образования | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования |
| Повышение квалификации педагогических работников МБДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования | 2014–2015 гг. | План повышения квалификации педагогических работников МБДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель |
| Участие педагогических работников МБДОУ в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС дошкольного образования, разработке основной образовательной программы дошкольного образования | 2014–2015 гг. | План работы на 2014–2015 учебный год | Старший воспитатель |
| Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников | Июль 2015 г. | Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников | Старший воспитатель |
| Определение наставников для молодых педагогов МБДОУ | Ноябрь 2014 г. | Сопровождение молодых педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт МБДОУ, информационные стенды | 2014 г. | Размещение информации на официальном сайте МБДОУ, информационных стендах | Заведующий |
| Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников ознакомления с ФГОС дошкольного образования | 2014–2015 учебный год | Протоколы родительских собраний | Заведующий |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования | 2013–2014 учебный год | Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель |
| Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения МБДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования | 2013–2015 гг. | Оснащение МБДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Заведующий |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Ежегодно | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов | Заведующий |
| Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования | Апрель 2014 г. – апрель 2015 г. | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий | Заведующий |